## Tabelle1
INVENTUR
Pos. | Was ist zu tun? | Verantwortlicher | Termin | Anmerkung | Erledigt
1 | Inventurunterlagen des Vorjahres beschaffen | Geschäftsführer | Bis Anfang Dezember
2 | Zusammenstellung des Teams und Bestimmung von Verantwortklichkeiten | Geschäftsführer | Bis Anfang Dezember
3 | Ablaufbesprechung | Verantwortlicher | Bis Mitte Dez.
4 | Ausdrucken der Inventurlisten | Verantwortlicher | Bis Mitte Dez.
5 | Relevante Räumlichkeiten für die Inventur bestimmen | Verantwortlicher | Bis Mitte Dez.
6 | Schulung und Einweisung der mithelfenden Mitarbeiter | Verantwortlicher | Bis 1 Woche vor Inventur
7 | Festlegung der Reihenfolge und Ablauf | Verantwortlicher | Bis 1 Woche vor Inventur
8 | Alle Mitarbeiter informieren, dass Lieferungen zum Stichtag separat zu halten sind | Geschäftsführer | Spätestens 2 Wochen vor Inventur
9 | Durchführung der Invetur | Verantwortlicher | Bspw. 2. Jan
10 | Information über Ende der Inventur an alle Mitarbeiter | Verantwortlicher